浙江师范大学文件

浙师科技字〔2025〕4号

浙江师范大学关于印发科技园科技成果转化 项目资助管理办法（试行）的通知

各学院、部门（单位）：

现将《浙江师范大学科技园科技成果转化项目资助管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际抓好落实。

浙江师范大学

2025年11月14日

浙江师范大学科技园科技成果转化

项目资助管理办法（试行）

第一章　总则

第一条　为促进科技成果转化，培育形成新质生产力，加大对校内优质科技成果转化孵化支持力度，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》（国办发〔2023〕37号）《教育部 科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条　本办法所称科技成果转化项目是指对科技成果进行后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品和新服务等活动，能提升相关产业或领域技术水平，以创造经济社会效益为目标而设立的项目。

第三条　科学技术处负责科技成果转化项目过程管理的监督；技术转移与成果转化研究院（以下简称“双转院”）作为归口管理部门，具体负责申报审核、项目立项、后续转化等相关事项。

第二章　资助管理

第四条　资助方向

（一）科技成果孵化项目

聚焦具有明确产业化前景核心技术的项目，要求：

1．TRL（技术成熟度）≥3（通过科技园概念验证中心验证）；

2．契合金华市十条重点产业链相关技术方向；

3．依托校内创新研究团队或科研机构申报；

4．国家重点研发计划、科技重大专项等项目科技成果，国家科技奖项目成果、中国专利金奖成果及已验收的省级及以上财政资金支持的科技计划项目产生的科技成果可优先支持。

（二）成果创业孵化项目

聚焦拥有应用价值成果的学校师生创业项目，要求：

1．TRL（技术成熟度）≥3（通过科技园概念验证中心验证）；

2．契合金华市十条重点产业链相关技术方向；

3．拥有包括专利权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作权、以技术秘密进行保护的专有技术等知识产权类别中的一类或几类知识产权。

第五条　专项支持与转化任务

（一）科技成果孵化项目

1．专项支持：项目团队需提供自有资金（含个人横向发展基金）用于项目开展，学校按1:1提供资助经费配套，最高不超过30万元/项。经费使用范围参照学校横向科研项目经费，不得列支劳务绩效费；

2．经费拨付方式：经费分三期拨付，由项目团队根据实际分阶段提出申请，具体如下：

| 所处阶段 | 申请条件 | 拨付条件 | 拨付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 依据团队剩余资金与项目执行进度，由团队自主申请 | 团队自有资金使用率≥50%，项目执行进度符合转化预期 | 1/3 |
| 第二期 | 依据团队剩余资金与项目执行进度，由团队自主申请 | 团队自有资金使用率≥70%，项目执行进度符合转化预期 | 1/3 |
| 第三期 | 依据团队剩余资金与项目执行进度，由团队自主申请 | 团队自有资金使用率≥90%，项目执行进度符合转化预期 | 1/3 |

3．收益分配与风险约定：

（1）转化成功：项目成果产生转化收益后，学校享有优先回报权。在学校资助金额范围内取得的收益归属学校；超出部分收益，根据《浙江师范大学科技成果转化管理办法（试行）》中有关规定执行分配；

（2）转化失败：如项目被确认失败，由团队提交总结报告。自项目确认失败之日起两年内，团队新承担的横向科研项目到账学校经费，须累计达到学校提供的资助总额。

（二）成果创业孵化项目

1．专项支持：项目团队须入驻科技园注册或运营企业（团队应为企业的实际控制人），学校依据企业入驻首年营业收入的2%给予开办费补贴（最高不超过10万元/家）；

2．开办费补贴与《浙江师范大学科技园科研机构、创新团队入驻管理办法》中的同类性质补贴，按“就高不重复”原则执行。

第六条　申请与评审流程

（一）申请流程

申请主体须提交《项目申请表》（见附件），附项目计划书及相关证明材料。

（二）评审流程

1．形式审查

由双转院负责初审，对于材料不全或明显不符合申请方向的项目，不予通过形式审查。

2．专业评审

（1）科技成果类：组织技术专家、产业专家、投融资专家，重点评估技术的成熟度与可行性、市场应用前景与产业化风险；

（2）创业孵化类：侧重创新性、团队能力、商业潜力，重点评估商业模式可行性与市场成长空间。

3．审批与公示

（1）双转院综合专业评审意见，形成立项项目名单；

（2）审批通过的项目名单将在校内进行公示，公示期不少于5个工作日。公示期满无异议的，正式签订《项目任务书》。

第三章　过程监管

第七条　过程监管

（一）年度报告

科技成果孵化项目开展过程中，按自然年度须至少提交一次技术进展、资金使用、市场应用与推广等情况报告。

（二）产权约定

1．科技成果孵化项目在孵化期内新产生的知识产权和技术成果均归属学校；

2．使用项目资助经费所形成的固定资产、无形资产等属于学校国有资产，按照国有资产管理的有关规定执行。

第八条　绩效与退出机制

对期满未完成转化任务的“科技成果孵化项目”，学校有权终止支持，追回剩余资助经费。

第四章　附则

第九条　以上项目资助经费须符合大学科技园专项资金使用管理办法，接受金华市监督审计。

第十条　本办法自发文公布之日起试行，试行期2年。有效期内如遇上级政策法规调整或新办法出台，按新办法或新规定执行。

第十一条　本办法由双转院负责解释。

附件：浙江师范大学科技园科技成果转化项目申请表

| 抄送：各党委、党总支，行知学院。 |  |
| --- | --- |
| 浙江师范大学办公室 | 2025年11月14日印发 |